## KH & BCCV
KẾ HOẠCH/ BÁO CÁO CÔNG VIỆC
Ban/Phòng/Đơn vị: IT | [7 empty] | BM01.QĐ……..TĐ.HCNS-1.0
Người báo cáo : Nguyễn Quang Vinh
Chức vụ: CV
Ngày báo cáo:02/08/2019
TT | Danh mục công việc | BĐ | Deadline Đề xuất | Deadline Duyệt | % HT khi báo cáo | Tiến độ, chất lượng công việc tại thời điểm yêu cầu báo cáo | Giải trình (Chậm deadline, chất lượng không đảm bảo) | Đề xuất | Ghi chú
I | Nghiên cứu tài liệu phần mềm
1 | Quy trình bắt đầu ngày | 29/7/2019 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 100% | Hoàn thành
2 | Tài liệu phần mềm Smile | 29/7/2019 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 100% | Hoàn thành
3 | Tài liệu phần mềm Apec Mis | 29/7/2019 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 100% | Hoàn thành
4 | Tài liệu phần mềm Topos | 29/7/2019 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 100% | Hoàn thành
5 | Tài liệu phần mềm Beerem | 29/7/2019 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 100% | Hoàn thành
6 | Tài liệu phần mềm Apec Reals | 29/7/2019 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 100% | Hoàn thành
7 | Tài liệu phần mềm Abond | 29/7/2019 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 100% | Hoàn thành
8 | Tài liệu phần mềm Smart Hotel | 29/7/2019 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 100% | Hoàn thành
Lập kế hoạch/báo cáo |  |  |  |  | Soát xét |  |  | Phê duyệt
Nguyễn Quang Vinh |  |  |  |  | Cao Anh Chiến